**eTWINNING PROJE PLANLAMASI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projenin Adı:** | **CANIM OL** |
| **Ortaklar:** | Türkiye - Azerbaycan  Proje Ekibi |
| **Ayrıntılar:** | **Öğrencilerin Yaş Aralığı: 7-17** |
| **Projenin Kısa Tanıtımı:** | **Projemiz 10 aylık planlanmıştır. CANIM OL adlı projemizle, tüm yaş gruplarındaki öğrencilerde ve velilerde sosyal sorumluluk duygusunu geliştirerek, duyarlı bir toplum oluşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, kan bağışı ve kök hücre bağışının önemine dikkat çekmeyi ve bu konularla ilgili sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde olmayı planlıyoruz. Ayrıca kök hücre nakli sayesinde tedavi edilebilecek hastalıklar konusunda öğrenci ve velilerimizi bilgilendirmek istiyoruz.** |
| **Hedefleri:** | **1- E twinning platformunu tanıtmak ve yaygınlaştırmak**  **2- 7-17 Yaş grubundaki öğrencilerimizde ve velilerimizde sosyal sorumluluk duygusunu geliştirmek**  **3- Kan bağışı, kök hücre bağışı ve bu bağışlar sayesinde tedavi edilebilecek hastalıklara dikkat çekmek**  **4- Ülkemizde ve ortak ülkelerde faaliyet gösteren, konularımız ile ilgili devlet veya sivil toplum kuruluşlarını tanımak**  **5- Öğrencilerimize ve velilerimize kök hücre nakli ile iyileşen hastalıkları (lösemi, lenfoma, talesemi vb.) tanıtmak**  **6- Empati becerisini geliştirmek**  **7- Yardımlaşma ve ortak ürün oluşturabilme becerisini arttırmak**  **8- Yapılan çalışmaları web 2.0 araçları ile geliştirmek**  **9- Öğrencilerin ve velilerin içinde yaşadıkları toplumun ihtiyaçlarının farkına varmalarını sağlamak**  **10- Öğrencilerimizin ve velilerimizin farklı ülkelerden ve kendi ülkesinden öğrenciler ve öğretmenler ile tanışmasını sağlamak**  **11- Yardımlaşma paylaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek** |
| **Kullanılacak Bilişim Araçları:** | **Projeyi daha aktif, anlaşılır, interaktif hale getirmek için çok çeşitli web 2.0 araçlarını kullanmayı planlıyoruz. Bunlardan bazıları:**  **Kizoa, Padlet, Canva, Plotagon, Photostage, Biugo, Animato, Cut Out, Adobe Connect, Photo Gird, Whats App, Wordart, Google Drive, Sodapdf, Powtoon, Google Docs, Google Suite, Google Forms vb.** |
| **Kullanılacak Yöntem ve Teknikler:** | **İşbirliği, Yaparak Yaşayarak Öğrenme, Proje Temelli Öğrenme, Örnek Olay Yöntemi,**  **Beyin Fırtınası, Örnek Olay İncelemesi, Gösterip Yaptırma, Soru- Cevap, Araştırma İnceleme Yoluyla Öğrenme, İstasyon, Fısıltı, Altı Şapkalı Düşünme Tekniği, Drama, Rol Yapma vb.** |

Etkinliklerde ana başlıklar uygulanması gereken etkinliklerdir. Alt başlıklar seçenektir.

**eTWINNING PROJESİ ZAMAN TABLOSU:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| –––– | Yapılacak Etkinlikler- Kullanılacak Yöntem ve Teknikler | Sorumlu Kişi-Kişiler | İşbirliği Yapılacak  Kurumlar |
| EYLÜL | 1- Projelerin öğretmen ve velilere tanıtılması  2- Ülke-Şehir-Okul tanıtımı  3- Öğrenci katılımı için e-twinning veli izin belgelerinin alınması  4- Logo, poster çalışmaları  5-Birinci Webinar'ın yapılması  6-Proje konuları ile ilgili ön bilgi ölçme anketi  7-Öğrenciler arası yaş grubuna göre eşleşme yapılması | Türkiye - Azerbaycan  Proje Ekibi | Türk Kızılayı  Türkök  Azerbaycan  (Kızılaypara)  Milli Eğitim Müdürlüğü |
| EKİM | 1- Kızılay Haftası hazırlıkları(Aşağıdaki etkinlikler yapılabilir ve çeşitlendirilebilir.)   * Pano yapılması (Öğrencilerin yaptığı çalışmaları sergilenmesi) * Tiyatro gösterilerinin yapılması * Bağış için Kızılay dilekçelerinin toplanması * Kızılay ile ilgili marş ve şarkılarının öğretilmesi | Türkiye - Azerbaycan  Proje Ekibi | Türk Kızılayı  Türkök  Azerbaycan  (Kızılaypara)  Milli Eğitim Müdürlüğü |
| KASIM | 1-Lösemi hastalığı ile ilgili bilgilendirme-bilinçlendirme çalışmaları   * Dünya Lösemili Çocuklar Haftasının kutlanması(2-8 Kasım) * Kızılay haftası kutlamaları ile Lösemili Çocuklar Haftası birleştirilebilir.   2-Velilere kan ve kök hücre bağışı ile ilgili bilgilendirme konferansı düzenlenmesi   * Kızılay görevlilerinin konferansa davet edilmesi   3- Kan ve kök hücre bağışı kampanya tarihinin velilere duyurulması  4- Kan ve kök hücre bağışı kampanyası yapılması  (18-22 Kasım ilk ara tatil) | Türkiye - Azerbaycan  Proje Ekibi | Türk Kızılayı  Türkök  Azerbaycan  (Kızılaypara)  Milli Eğitim Müdürlüğü |
| ARALIK | 1- Lösemi - Lenfoma - Talesemi (Akdeniz Anemisi) gibi hastalıkları öğrenci ve velilerimize tanıtmak   * Öğrencilere araştırma ödevleri verilmesi ve sınıfta sunum yapmaları * Panoların ayın konusu ile ilgili güncellenmesi | Türkiye - Azerbaycan  Proje Ekibi | Türk Kızılayı  Türkök  Azerbaycan  (Kızılaypara)  Milli Eğitim Müdürlüğü |
| OCAK | 1- Çocukların empati duygusunun geliştirilmesi için hastalıklarla ilgili yaş gurubunu uygun film-animasyon- video vb. izletilmesi  2-Ortak çalışmalar planlanması  (20-31 Ocak yarıyıl tatili) | Türkiye - Azerbaycan  Proje Ekibi | Türk Kızılayı  Türkök  Azerbaycan  (Kızılaypara)  Milli Eğitim Müdürlüğü |
| ŞUBAT | 1- "Güvenli İnternet " gününün kutlanması (5 Şubat 2020)  2- - Lösemi - Lenfoma - Talesemi (Akdeniz Anemisi) gibi hastalıklara yakalanmış bireyler ile iletişime geçilmesi   * Ziyaret * Hediyeleşme * Mektuplaşma vb. | Türkiye - Azerbaycan  Proje Ekibi | Türk Kızılayı  Türkök  Azerbaycan  (Kızılaypara)  Milli Eğitim Müdürlüğü |
| MART | 1-Nisan ayında yapılacak kan ve kök hücre bağışı konferansı hazırlıkları   * Doktor ve Kızılay görevlileri ile işbirliği * Pano hazırlıkları * Afiş ve fotokopi dağıtımları ile farkındalık sağlamak   2-Kan ve Kök hücre kampanyası hazırlıkları   * Velileri teşvik edici çalışmalar yapmak * Kızılay ile işbirliği yapmak | Türkiye - Azerbaycan  Proje Ekibi | Türk Kızılayı  Türkök  Azerbaycan  (Kızılaypara)  Milli Eğitim Müdürlüğü |
| NİSAN | 1- İkinci Kan ve kök hücre bağışı konferansı düzenlemek   * Kızılay görevlileri ve uzman doktorların konferansa davet edilmesi   2- İkinci Kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlenmesi | Türkiye - Azerbaycan  Proje Ekibi | Türk Kızılayı  Türkök  Azerbaycan  (Kızılaypara)  Milli Eğitim Müdürlüğü |
| MAYIS | 1- e twinning gününün kutlanması (9 Mayıs 2020)   * Panoların güncellemesi * Çocukların aktif katılımı ile etkinliklerin yapılması * Uçurtma şenliği * Kum boyama * Taş boyama * Kumbara vb.   2- İkinci Webinar'ın yapılması | Türkiye - Azerbaycan  Proje Ekibi | Türk Kızılayı  Türkök  Azerbaycan  (Kızılaypara)  Milli Eğitim Müdürlüğü |
| HAZİRAN | 1- Yıl sonu değerlendirme çalışmalarının yapılması  2- Yıl sonu sergi yapılması  3- Proje sonu anketi uygulanması ve değerlendirilmesi | Türkiye - Azerbaycan  Proje Ekibi |  |

